## Foglio1
PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI
Descrizione investimento | Importo opera | Anno di avvio opera | 1° anno |  |  | 2° anno |  |  | 3° anno |  |  | NOTE
|  |  | Competenza | Cassa | Fase | Competenza | Cassa | Fase | Competenza | Cassa | Fase
Interventi relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali danneggiati dagli eventi sismici 20 e 29 maggio 2012 - CASTELLO | 3327597.52 | 2019 | 2924500 | 2000000 | avvio lavori | 210000 | 1134500 | esecuzione lavori | 193097.52 | 193097.52 | ultimazione lavori | finanziato con contributi sisma e L.R.40 da parte della regione - €. 77.781,5 già pagati per progettazione
Interventi relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali danneggiati dagli eventi sismici 20 e 29 maggio 2012 - PALAZZO ROSSO | 250000 | 2019 | 250000 | 200000 | avvio lavori | 0 | 50000 | ultimazione lavori |  |  |  | finanziato con contributi sisma da parte della regione
Riqualificazione energetica della Centrale termica delle scuole di Bentivoglio - Bando POR FESR | 226625 | 2019 | 226625 | 200000 | avvio lavori | 0 | 26625 | ultimazione lavori |  |  |  | Finanziato parzialmente con contributi regionali POR - FESR
Lavori edilizia scolastica miglioramento sismico - Primaria e secondaria capoluogo | 800000 | 2019 | 800000 | 100000 | avvio lavori | 0 | 700000 | ultimazione lavori |  |  |  | Finanziato in quota parte con fondi mutui BEI
Lavori edilizia scolastica miglioramento sismico - scuole San Marino | 400000 | 2019 | 400000 | 100000 | avvio lavori | 0 | 300000 | ultimazione lavori |  |  |  | Finanziato in quota parte con fondi mutui BEI
Manutenzione e tutela ambientale del verde e realizizzazione sentieristica | 183000 | 2019 | 183000 | 183000 | avvio lavori | [6 empty] | Finanziato parzialmente dal Bando PSR - Misura 8.5
Ristrutturazione tribuna e locali centro sportivo capoluogo | 620000 | 2020 |  |  |  | 160000 | 160000 | avvio lavori | 460000 | 460000 | ultimazione lavori | Bando regionale impiantistica sportiva
Allargamento Via Ringhiera | 500000 | 2020 |  |  |  | 500000 | 100000 | avvio lavori |  | 400000 | ultimazione lavori | Bando rigenerazione urbana
Manutenzione straordinaria viabilità comunale | 211625 | 2019 | 20000 | 20000 | avvio lavori | 191625 | 191625 | ultimazione lavori
Realizzazione sede Centro per le Famiglie distrettuale e Centro Civico | 250000 | 2019 | 31000 | 31000 | avvio lavori | 200000 | 20000 |  | 19000 | 19000 | ultimazione lavori | Bando regionale impiantistica sportiva
TOTALI | 6768847.52 |  | 4835125 | 2834000 |  | 1261625 | 2682750 |  | 672097.52 | 1072097.52